## Cronograma
Planificación del proyecto · Sistema Asilo «Cabeza de Algodón» · versión 3.0
Metodología incremental: iteraciones de 2 semanas, cada una con requerimiento, desarrollo, prueba y revisión SQA. Responsable: Gilmer Iván Ortiz Samayoa (carné 3090-23-12685).
Celdas amarillas: escriba las horas realmente ejecutadas (número, p. ej. 6). El avance, los totales y la hoja Resumen se calculan solos.
Iteración | Nombre de la iteración | Tipo de actividad | Actividad | Entregable / evidencia | Inicio | Fin | Horas plan | Horas ejecutadas | Avance | Responsable
I1 | Análisis y línea base | Requerimiento | Levantar necesidades del asilo y definir alcance v1 / fase 2 | Alcance aprobado | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 8 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I1 | Análisis y línea base | Requerimiento | Redactar ERS (RF y RNF medibles) y casos de uso | ERS v1.0 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 14 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I1 | Análisis y línea base | Documentación | Declarar metodología incremental y plan de iteraciones | Plan del proyecto | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 5 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I1 | Análisis y línea base | Prueba | Revisión cruzada de requerimientos (claros, únicos y verificables) | Lista de verificación ISO 29148 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 5 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I1 | Análisis y línea base | Revisión SQA | Hito SQA 1: revisión de alcance y ERS | Acta de revisión | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 3 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I2 | Diseño de datos y experiencia de usuario | Requerimiento | Modelo entidad-relación y diccionario de datos | Modelo ER + diccionario | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 8 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I2 | Diseño de datos y experiencia de usuario | Desarrollo | Script SQL versionado (esquema, datos de prueba, vistas) | 01/02/03 .sql | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I2 | Diseño de datos y experiencia de usuario | Desarrollo | Prototipo de pantallas y navegación por rol | Prototipo navegable | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 9 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I2 | Diseño de datos y experiencia de usuario | Prueba | Validar el script contra el diccionario y probar con datos ficticios | Evidencia de importación | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 5 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I2 | Diseño de datos y experiencia de usuario | Revisión SQA | Hito SQA 2: revisión del modelo de datos | Acta de revisión | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 3 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I3 | Núcleo: seguridad, usuarios y residentes | Desarrollo | Inicio de sesión, PBKDF2, bloqueo y cambio obligatorio de contraseña | RF-01, RF-02, RF-21, RF-22 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I3 | Núcleo: seguridad, usuarios y residentes | Desarrollo | Registro, consulta, búsqueda, edición y egreso de residentes; habitaciones | RF-03 a RF-07, RF-20 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 12 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I3 | Núcleo: seguridad, usuarios y residentes | Prueba | Pruebas funcionales y de seguridad del núcleo | CP-01 a CP-07, PV-01 a PV-18 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 9 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I3 | Núcleo: seguridad, usuarios y residentes | Revisión SQA | Hito SQA 3: revisión del núcleo | Acta de revisión | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 4 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I4 | Atención médica | Desarrollo | Ficha médica, notas, signos vitales y medicación del día | RF-15, RF-16, RF-17 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I4 | Atención médica | Desarrollo | Citas, personal médico, laboratorio e inventario de medicamentos | RF-08, RF-09, RF-10, RF-18 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 12 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I4 | Atención médica | Prueba | Pruebas funcionales de atención médica | CP-08 a CP-10, CP-15 a CP-18 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 9 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I4 | Atención médica | Revisión SQA | Hito SQA 4: revisión de módulos de atención | Acta de revisión | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 4 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I5 | Administración y persistencia MySQL | Desarrollo | Farmacia (rol Paciente), facturación, donaciones y mi expediente | RF-11, RF-19, RF-25 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 9 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I5 | Administración y persistencia MySQL | Desarrollo | Reportes PDF/CSV, panel principal, bitácora y respaldo | RF-12, RF-13, RF-23, RF-24 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 8 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I5 | Administración y persistencia MySQL | Desarrollo | API PHP + MySQL con permisos por rol en el servidor | api.php, config.php | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 6 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I5 | Administración y persistencia MySQL | Prueba | Pruebas funcionales, de permisos y de rendimiento (RNF-05) | CP-11 a CP-14, CP-19 a CP-27 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 8 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I5 | Administración y persistencia MySQL | Revisión SQA | Hito SQA 5: atención de hallazgos H-01 a H-10 | Respuesta al informe SQA | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 4 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I6 | Integración, despliegue y aceptación | Desarrollo | Despliegue en XAMPP y en hosting con HTTPS; ajustes de configuración | Sistema en línea | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 9 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I6 | Integración, despliegue y aceptación | Prueba | Pruebas de aceptación con usuarios del asilo (meta RNF-02) | Acta de aceptación | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I6 | Integración, despliegue y aceptación | Prueba | Regresión completa y verificación de cierre de hallazgos | Evidencia de pruebas | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 8 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I6 | Integración, despliegue y aceptación | Revisión SQA | Hito SQA 6: verificación en ejecución y cierre de hallazgos | Informe SQA final | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 4 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
I6 | Integración, despliegue y aceptación | Documentación | Holgura para imprevistos | — | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 4 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
C | Cierre | Documentación | Manual de usuario y manual técnico | Manuales | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 8 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
C | Cierre | Documentación | Documentación final y presentación | Entrega final | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 8 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
C | Cierre | Revisión SQA | Revisión final de documentos y control de versiones | Acta de cierre | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 4 |  | 0% | Gilmer Iván Ortiz Samayoa
[6 empty] | TOTAL | 230 | 0 | 0%
[6 empty] | Control | Cuadra: 230 h

## Resumen
Resumen por iteración
Iteración | Nombre | Inicio | Fin | Semanas | Horas plan | Horas por semana | Horas de prueba | Horas de revisión SQA | Horas ejecutadas | Avance
I1 | Análisis y línea base | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 2 | 35 | 17.5 | 5 | 3 | 0 | 0%
I2 | Diseño de datos y experiencia de usuario | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 2 | 35 | 17.5 | 5 | 3 | 0 | 0%
I3 | Núcleo: seguridad, usuarios y residentes | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2 | 35 | 17.5 | 9 | 4 | 0 | 0%
I4 | Atención médica | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 2 | 35 | 17.5 | 9 | 4 | 0 | 0%
I5 | Administración y persistencia MySQL | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2 | 35 | 17.5 | 8 | 4 | 0 | 0%
I6 | Integración, despliegue y aceptación | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 2 | 35 | 17.5 | 18 | 4 | 0 | 0%
C | Cierre | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | 20 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0%
TOTAL |  |  |  | 13 | 230 | 17.6923 | 54 | 26 | 0 | 0%
Notas
Periodo: 24/08/2026 al 20/11/2026 (13 semanas), igual que la planificación v2.0.
Corrección H-08: la versión 2.0 decía 222 h, pero sus fases sumaban 230 h. Este plan suma 230 h y lo comprueba con fórmula.
Las pruebas y la revisión SQA están dentro de cada iteración, no solo al final; farmacia y reportes tienen horas asignadas (I5).
Disponibilidad del responsable: 15 a 18 horas semanales (dato de la planificación v2.0). Incluye 4 h de holgura en I6.
Este archivo reemplaza a «Planificacion_Casa_Serena.xlsx», nombre que correspondía a otro proyecto (H-09).

## Hitos SQA
Hitos de revisión SQA y criterio de terminado
Hito | Fecha | Qué se revisa | Criterio para aprobar
SQA 1 | 2026-09-04 | Alcance y ERS | Cada RF es claro, único y verificable; alcance v1 y fase 2 firmados
SQA 2 | 2026-09-18 | Modelo de datos | Script SQL coincide con el diccionario de datos
SQA 3 | 2026-10-02 | Seguridad y residentes | Pruebas PV-01 a PV-18 y CP-01 a CP-07 aprobadas
SQA 4 | 2026-10-16 | Atención médica | CP-08 a CP-10 y CP-15 a CP-18 aprobados
SQA 5 | 2026-10-30 | Administración y hallazgos | Respuesta a H-01 a H-10 con evidencia
SQA 6 | 2026-11-13 | Verificación en ejecución | Hallazgos cerrados por el analista SQA
Cierre | 2026-11-20 | Documentación final | Tabla de control de versiones actualizada
Definición de terminado para cada entregable: requerimiento documentado, código hecho, caso de prueba ejecutado con evidencia y revisión SQA sin hallazgos altos abiertos.