Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información

Centro Regional de Mazatenango

Curso: Análisis y Diseño de Sistemas II

Catedrático: Ing. Angel Atilio Maltez C.

Fase de Diseño

Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón»

Proyecto final · actualizada a la línea base ERS v3.0

Gilmer Iván Ortiz Samayoa

Carné: 3090-23-12685

Mazatenango, Suchitepéquez, 30 de octubre de 2026

Contenido

# 1. Planificación del trabajo

## 1.1 Metodología

El proyecto lo desarrolla una sola persona, por lo que se eligió un modelo incremental con iteraciones de dos semanas. Al final de cada iteración queda una parte del sistema funcionando y revisable, en lugar de probar todo al final. Cada iteración repite cuatro pasos: requerimiento (se eligen de la ERS los RF a trabajar), desarrollo (código y script SQL), prueba (casos de prueba con evidencia) y revisión SQA.

Definición de terminado. Un entregable está listo cuando tiene su requerimiento escrito en la ERS, el código y el script SQL al día, su caso de prueba ejecutado con evidencia y una revisión SQA sin hallazgos importantes pendientes.

Control de cambios. Todo cambio de alcance se anota como versión nueva en la tabla de control de versiones de la ERS, indicando qué requerimientos, casos de uso, tablas y pruebas afecta. Lo aprobado entra en la siguiente iteración; lo demás queda para la fase 2.

## 1.2 Recursos

| Recurso | Detalle |
| --- | --- |
| Humano | Gilmer Iván Ortiz Samayoa: análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación. Revisión de calidad: analista SQA del curso. |
| Equipo | Computadora personal para desarrollo; computadora del asilo o hosting para el despliegue. |
| Software | XAMPP (Apache, PHP 8, MariaDB, phpMyAdmin), navegador Chrome/Edge/Firefox, Python 3 con Playwright, Microsoft Word y Excel. Repositorio en GitHub para publicar el código. |
| Información | Necesidades del asilo, informe preliminar de revisión SQA (hallazgos H-01 a H-10). |

## 1.3 Dedicación y capacidad

La disponibilidad es de 15 a 18 horas semanales durante 13 semanas (24/08/2026 al 20/11/2026), con un total planificado de 230 horas: 54 de pruebas y 26 de revisión SQA repartidas en todas las iteraciones, y 4 de holgura en la iteración 6. El archivo Planificacion_Asilo_Cabeza_de_Algodon_v3.xlsx comprueba la suma con una fórmula.

## 1.4 Plan de iteraciones

| Iteración | Fechas | Contenido | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| I1 | 24/08 – 04/09 | Análisis y línea base | 35 |
| I2 | 07/09 – 18/09 | Modelo de datos y prototipo de pantallas | 35 |
| I3 | 21/09 – 02/10 | Seguridad, usuarios, residentes y habitaciones | 35 |
| I4 | 05/10 – 16/10 | Atención médica: ficha, signos, citas, laboratorio, medicamentos | 35 |
| I5 | 19/10 – 30/10 | Farmacia, facturación, reportes, panel y API MySQL; atención del informe SQA | 35 |
| I6 | 02/11 – 13/11 | Despliegue, pruebas de aceptación y cierre de hallazgos | 35 |
| Cierre | 16/11 – 20/11 | Manuales, documentación final y exposición | 20 |
| Total | 13 semanas |  | 230 |

## 1.5 Hitos de revisión SQA

| Hito | Fecha | Qué se revisa | Criterio para aprobar |
| --- | --- | --- | --- |
| SQA 1 | 04/09 | Alcance y ERS | Cada RF es claro, único y verificable; alcance v1 y fase 2 definidos |
| SQA 2 | 18/09 | Modelo de datos | El script SQL coincide con el diccionario de datos |
| SQA 3 | 02/10 | Seguridad y residentes | PV-01 a PV-18 y CP-01 a CP-07 aprobadas |
| SQA 4 | 16/10 | Atención médica | CP-08 a CP-10 y CP-15 a CP-18 aprobados |
| SQA 5 | 30/10 | Administración y hallazgos | Respuesta a H-01 a H-10 con evidencia |
| SQA 6 | 13/11 | Verificación en ejecución | Hallazgos cerrados por el analista SQA |
| Cierre | 20/11 | Documentación final | Control de versiones actualizado |

# 2. Arquitectura

## 2.1 Estilo arquitectónico

Cliente-servidor en tres capas (presentación, lógica de negocio y datos). La comunicación entre la página y el servidor es HTTP con cuerpos JSON hacia un único punto de entrada, api/api.php, que recibe la acción en el parámetro accion.

## 2.2 Vista lógica

Figura 1. Vista lógica en tres capas

| Acción de la API | Qué hace | Quién puede |
| --- | --- | --- |
| estado / publico | Indica si hay base de datos disponible | Cualquiera |
| login | Valida usuario y contraseña con PBKDF2, aplica el bloqueo y abre la sesión | Cualquiera |
| verificar | Devuelve la sesión actual | Con sesión |
| mi_clave | Cambia la contraseña propia o la temporal | Con sesión |
| cargar | Entrega los datos permitidos para el rol | Con sesión y contraseña no temporal |
| sincronizar | Guarda altas, cambios y bajas dentro de una transacción; revisa permisos y reglas de servidor | Según la tabla y el rol |
| vaciar | Restablece los datos iniciales | Solo Administrador |
| salir | Destruye la sesión | Con sesión |

## 2.3 Entornos

| Entorno | Uso | Configuración |
| --- | --- | --- |
| Demostración | Practicar y presentar sin servidor | Abrir index.html; datos de prueba en el navegador |
| Desarrollo y pruebas | Programar y ejecutar las pruebas automatizadas | XAMPP local con la base importada desde 01, 02 y 03 .sql |
| Producción | Uso real del asilo | XAMPP en la red local u hosting con HTTPS (scripts de basedatos/hosting) |

## 2.4 Nube o servidor propio

Se dejan preparadas las dos opciones. El servidor propio (XAMPP en una computadora del asilo) no tiene costo mensual y funciona sin Internet dentro de la red local, pero depende de que ese equipo esté encendido y respaldado. El hosting da acceso desde cualquier lugar con HTTPS y respaldo del proveedor, a cambio de una mensualidad. La decisión final corresponde a la administración del asilo; la iteración 6 contempla el despliegue y su prueba (RNF-04 y RNF-08).

Figura 2. Arquitectura de despliegue

## 2.5 Pasos de despliegue

- Copiar la carpeta Sistema en C:\xampp\htdocs (o en public_html del hosting).

- Importar en phpMyAdmin, en orden, 01_esquema.sql, 02_datos.sql y 03_consultas.sql (en hosting, los archivos de basedatos/hosting, que no crean la base).

- Revisar los datos de conexión en api/config.php.

- Abrir http://localhost/Sistema/ (o el dominio con https) y entrar con la contraseña temporal del administrador, que se entrega por separado; el sistema obliga a cambiarla.

- Crear las cuentas del personal desde Usuarios.

## 2.6 Disponibilidad, rendimiento y respaldos

- Disponibilidad objetivo: lunes a sábado de 07:00 a 18:00 con 99 % del horario (RNF-04, propuesto).

- Rendimiento: búsquedas y listados en menos de 2 s con hasta 200 residentes (RNF-05); medido 0.03 s con los datos de prueba.

- Respaldos: exportación semanal desde phpMyAdmin y descarga JSON desde el módulo Usuarios (RF-24).

## 2.7 Seguridad en la arquitectura

- Contraseñas con PBKDF2-SHA256, 100 000 iteraciones y sal de 16 bytes; el hash lo calcula PHP y la página nunca lo recibe.

- Contraseñas iniciales temporales con cambio obligatorio; mientras tanto el servidor no entrega datos (HTTP 403).

- Bloqueo de 30 s tras 3 intentos fallidos y registro de cada intento con la IP.

- Sesión renovada al entrar (session_regenerate_id) y cierre por inactividad de 30 minutos en la página.

- Permisos por rol revisados en el servidor (HTTP 403) y transacciones en cada guardado.

- HTTPS obligatorio en hosting; ninguna credencial en documentos ni pantallas.

# 3. Componentes de software

## 3.1 Vista de componentes

Figura 3. Componentes de software y sus dependencias

| Componente | Archivo | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| App | js/app.js | Rutas #/módulo, menú agrupado por rol, 12 vistas, formularios, modales, avisos y notificaciones |
| Servicios | js/servicios.js | Reglas de negocio, validaciones, transiciones de estado y permisos (MODULOS y ACCIONES por rol) |
| Auth y Seguridad | js/auth.js | Inicio y cierre de sesión, inactividad, bloqueo, hash PBKDF2 y política de contraseña |
| DB y Servidor | js/datos.js | Datos en memoria, modo servidor o demostración, carga y sincronización con la API |
| API | api/api.php | Autenticación, permisos, validación de habitación, prohibición de borrar residentes, transacciones con PDO |
| Configuración | api/config.php | Datos de conexión a MySQL |
| Base de datos | basedatos/*.sql | Esquema, datos de prueba, vistas y procedimientos |

## 3.2 Módulo de acceso y usuarios

El inicio de sesión sigue el diagrama DS-01: la página envía usuario y contraseña a la acción login; el servidor revisa el bloqueo, obtiene la sal y el hash, calcula hash_pbkdf2 y compara. Si la cuenta tiene debe_cambiar_clave = 1, responde que debe cambiarla y la página muestra «Crea tu contraseña personal». Solo después de cambiarla se permite la acción cargar.

## 3.3 Modelo de dominio

Figura 4. Modelo de dominio

## 3.4 Servicios y reglas de negocio

| Servicio | Reglas que aplica |
| --- | --- |
| guardarResidente | RN-01 edad y DPI, RN-02 habitación, validación de fechas y teléfono |
| registrarEgreso | RN-03 baja lógica, RN-04 efectos del egreso |
| crearCita / cambiarEstadoCita / reprogramarCita | RN-05 horario y choques; transiciones Programada → Confirmada → En atención → Completada |
| solicitarExamen / iniciarExamen / registrarResultado | Prioridades y estados Pendiente → En proceso → Completado |
| comprar | RN-06 stock y vencimiento; recibo FAR-#### (RN-12) |
| crearFactura / pagarFactura / anularFactura / generarMensualidades | RN-07 y RN-08 |
| crearUsuario / restablecerClave / cambiarMiClave | RN-09 y RN-11 |
| exportarRespaldo / restaurarRespaldo | Respaldo JSON validado (RF-24) |

# 4. Experiencia de usuario

## 4.1 Usuarios y contexto de uso

| Rol | Contexto | Necesidad principal |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Oficina, computadora de escritorio | Ver el estado del asilo y registrar ingresos, cobros y usuarios rápidamente |
| Médico | Recorridos y consultorio, tableta o computadora | Ver la ficha completa, dar dosis y registrar signos sin perder tiempo |
| Laboratorio | Laboratorio, computadora | Ver la cola de solicitudes por prioridad y registrar resultados |
| Paciente | Teléfono o tableta | Consultar su información y comprar en la farmacia |

## 4.2 Principios de diseño

- Cada rol ve solo su trabajo: menú y panel según el rol (RNF-09).

- Legible para personal no técnico: Inter para la interfaz y Fraunces para títulos, textos en español claro (RNF-02).

- Cualquier módulo en máximo 2 clics: menú lateral agrupado en Principal, Atención, Administración y Sistema.

- El estado no depende solo del color: cada insignia lleva texto (Estable, Pendiente, Vencido…).

- Prevención de errores: validación al guardar con mensaje junto al campo; opciones no válidas deshabilitadas (habitaciones llenas).

- Respuesta inmediata: avisos al terminar cada acción y notificaciones con lo pendiente.

- Funciona en teléfono: desde 360 px, con barra inferior de navegación (RNF-03).

## 4.3 Arquitectura de información y navegación

Figura 5. Navegación y módulos por rol

## 4.4 Patrones de interfaz

| Patrón | Dónde se usa |
| --- | --- |
| Panel con accesos rápidos y tarjetas de indicadores | Inicio de cada rol |
| Tabla con buscador y filtros | Residentes, citas, personal, laboratorio, medicamentos, facturación |
| Ficha con encabezado del residente | Expediente: datos, ficha médica, signos, notas, medicamentos, citas y exámenes |
| Formulario en ventana modal | Altas y ediciones |
| Línea de tiempo | Agenda del día |
| Plano por tarjetas | Habitaciones y su ocupación |
| Carrito de compras | Farmacia del Paciente |
| Vista previa + PDF/CSV | Reportes |

## 4.5 Estados visibles

Las insignias usan cinco familias de color: verde (Estable, Completada, Pagada, Activo, Disponible), ámbar (En observación, Programada, Pendiente, Por vencer, Vacaciones), azul (Confirmada, En atención, En proceso, Ocupada), rojo (Delicado, Cancelada, Urgente, Vencido, Agotado) y gris (Egresado, Anulada, turnos). El detalle está en el Manual de Diseño Visual.

## 4.6 Patrones de diseño de software

| Patrón | Aplicación |
| --- | --- |
| Módulo (IIFE de JavaScript) | Seguridad, Auth, DB, Servicios y App exponen solo sus funciones públicas |
| Fachada | Servicios ofrece operaciones de alto nivel (registrarEgreso) que coordinan varias tablas |
| Repositorio | DB centraliza el acceso a los datos, sea en memoria o en el servidor |
| Front controller | api/api.php recibe todas las peticiones y despacha por accion |
| Resultado uniforme | Cada servicio devuelve { ok, data } o { ok, error } para mostrar mensajes consistentes |